市级机关党委（党组）“我为群众办实事”项目清单汇总表

报送单位：中共宿迁市委市级机关工委 2021年6月2日

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 主要内容及推进计划 | 责任领导 | 责任处室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚焦安全发展和创新社会治理办实事 | 在职党员“报到服务进小区”先锋行动 | **主要内容：**充分发挥机关党支部和党员的示范引领作用，组织机关在职党员到居住小区报到服务、机关党组织与小区党支部结对共建，推动机关党建工作资源下沉，助力基层治理水平提升。  **推进计划：**5月底前，围绕全市“把支部建进小区”工作有关要求，对机关在职党员进社区前期工作开展情况进行调研摸底，与相关部门单位沟通会商，明确工作重点和推进举措；6月份，印发工作方案，组织有关现场启动仪式，会同各区和有关部门完善机关党组织和小区党支部结对共建体系，进一步推动在职党员到居住小区报到服务；7-12月份，加强工作指导，推动机关党组织和在职党员把进小区工作有关任务落细落实，同时强化活动宣传总结，及时挖掘推广经验典型。 | 徐秀云 | 组织处 |  |
| 2 | 聚焦基层减负和营造最优营商环境办实事 | 实施作风问题“小切口”项目专项整治 | **主要内容：**着眼于解决企业发展的痛点堵点问题、项目建设的“梗阻”现象以及群众反映强烈的急难愁盼事项等，组织各地各部门开展作风问题“小切口”项目专项整治。强化过程评估、跟踪问效，切实推动问题解决，提升企业和群众满意度。  **推进计划：**5月底前，组织项目申报工作；6月，梳理、筛选各家申报项目，建立市级作风问题“小切口”项目库；7-12月，各责任单位有序推进项目实施，市作风办不定期督查项目进展情况，开展过程评估问效，适时形成督查通报，并采取多种形式宣传“小切口”项目整治成效。年底前，评选出“十大优秀‘小切口’项目整治范例”。 | 盖全志 | 作风督查处 |  |
| 3 | 聚焦推进乡村全面振兴办实事 | 挂钩帮扶村道路硬化提升工程 | **主要内容：**围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，深入挂钩帮扶村宿城区调研走访，针对群众反映迫切的“出行难”问题，协调筹措资金10万元，实施街南、街西组庄台道路硬化提升工程，打通群众出行“最后一公里”。  **推进计划：**5月份开展招投标，协调启动资金；6月初实施工程建设，6月底前完工。 | 刘 禹 | 办公室 |  |

注：类别参照《“我为群众办实事”实践活动实施方案》（宿学组发〔2021〕4 号），包括六个方面：聚焦贯彻新发展理念办实事、聚焦建设改革开放先行区办实事、聚焦推进乡村全面振兴办实事、聚焦保障和改善民生办实事、聚焦基层减负和营造最优营商环境办实事、聚焦安全发展和创新社会治理办实事。